## ARM
Nome | PM | AM | AN | PT | PR | VE | Tot.
Francesco Bazzerla | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 12 | 26
Riccardo Montagnin | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 26
Stefano Lia | 8 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25
Diego Cavestro | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 17 | 26
Luca Dario | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 7 | 25
Manuel Turetta | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 26
Nicolò Dovico | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25
| 20 | 19 | 75 |  |  | 65 | 179
Ruolo | Ore
Project Manager | 20
Amministratore | 19
Analista | 75
Verificatore | 65
ARD
Project Manager | 90
Amministratore | 60
Analista | 750
Verificatore | 210

## CONS
PM | -2
AM | -3
AN | 12
PT | -20
VE | 10
VERIFICATORE
ANALISTA
+50

## ARD
Nome | PM | AM | AN | PT | PR | VE | Tot.
Francesco Bazzerla | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7
Riccardo Montagnin | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7
Stefano Lia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8
Diego Cavestro | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
Luca Dario | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7
Manuel Turetta | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7
Nicolò Dovico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7
| 3 | 3 | 30 |  |  | 14 | 50
Ruolo | Ore
Project Manager | 3
Amministratore | 3
Analista | 30
Verificatore | 14

## PA
Nome | PM | AM | AN | PT | PR | VE | Tot.
Francesco Bazzerla | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | 28
Riccardo Montagnin | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 8 | 28
Stefano Lia | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 28
Diego Cavestro | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 28
Luca Dario | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 29
Manuel Turetta | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 28
Nicolò Dovico | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 29
| 6 | 7 |  | 120 |  | 65 | 198
Ruolo | Ore
Project Manager | 6
Amministratore | 7
Progettista | 120
Verificatore | 65
Project Manager | 180
Amministratore | 140
Progettista | 2640
Verificatore | 975

## PD
Nome | PM | AM | AN | PT | PR | VE | Tot.
Francesco Bazzerla | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 17
Riccardo Montagnin | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 17
Stefano Lia | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 18
Diego Cavestro | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 17
Luca Dario | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 17
Manuel Turetta | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 18
Nicolò Dovico | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17
| 7 | 7 |  | 65 |  | 42 | 121
Ruolo | Ore
Project Manager | 7
Amministratore | 7
Progettista | 65
Verificatore | 42
Project Manager | 210
Amministratore | 140
Progettista | 1430
Verificatore | 630

## COD
Nome | PM | AM | AN | PT | PR | VE | Tot.
Francesco Bazzerla | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 8 | 48
Riccardo Montagnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 46
Stefano Lia | 2 | 0 | 0 | 11 | 27 | 5 | 45
Diego Cavestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 46
Luca Dario | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 | 46
Manuel Turetta | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 12 | 45
Nicolò Dovico | 9 | 4 | 0 | 0 | 28 | 5 | 46
| 11 | 6 | 0 | 21 | 193 | 91 | 322
+ste +manu
Ruolo | Ore
Project Manager | 11
Amministratore | 6
Progettista | 21
Programmatore | 193
Verificatore | 91
Project Manager | 330
Amministratore | 120
Progettista | 462
Programmatore | 2055
Verificatore | 1155
210
140
1430
630

## PDCOD
Nome | PM | AM | AN | PT | PR | VE | Tot.
Francesco Bazzerla | 4 | 0 | 0 | 15 | 30 | 16 | 65
Riccardo Montagnin | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 30 | 63
Stefano Lia | 2 | 5 | 0 | 16 | 27 | 13 | 63
Diego Cavestro | 3 | 0 | 0 | 14 | 22 | 24 | 63
Luca Dario | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 25 | 63
Manuel Turetta | 0 | 2 | 0 | 10 | 31 | 20 | 63
Nicolò Dovico | 9 | 6 | 0 | 15 | 28 | 5 | 63
| 18 | 13 | 0 | 86 | 193 | 133 | 443
Ruolo | Ore
Project Manager | 18
Amministratore | 13
Progettista | 86
Programmatore | 193
Verificatore | 133
Project Manager | 540
Amministratore | 260
Progettista | 1892
Programmatore | 2055
Verificatore | 1785

## VV
Nome | PM | AM | AN | PT | PR | VE | Tot.
Francesco Bazzerla | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15
Riccardo Montagnin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17
Stefano Lia | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16
Diego Cavestro | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 17
Luca Dario | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 16
Manuel Turetta | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 17
Nicolò Dovico | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 16
| 14 | 8 | 0 | 12 | 11 | 69 | 114
1140
| 620 |  | 131
750
4796
2220
4095
13621
621
-45
Ruolo | Ore
Project Manager | 14
Amministratore | 8
Progettista | 12
Programmatore | 11
Verificatore | 69
420
Project Manager | 160
Amministratore | 264
Progettista | 1035
Verificatore | 165
Programmatore

## Tot
Project Manager | 41
Amministratore | 31
Analista | 30
Progettista | 218
Programmatore | 204
Verificatore | 281
Project Manager | 1230
Amministratore | 620
Analista | 750
Progettista | 4796
Programmatore | 2220
Verificatore | 4005
Nome | PM | AM | AN | PT | PR | VE
Francesco Bazzerla | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
Riccardo Montagnin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
Stefano Lia | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12
Diego Cavestro | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12
Luca Dario | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12
Manuel Turetta | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12
Nicolò Dovico | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12
|  |  |  | Nome | PM | AM | AN | PT | PR | VE
|  |  |  | Francesco Bazzerla | 9 | 0 | 6 | 35 | 22 | 33
105
|  |  |  | Riccardo Montagnin | 7 | 3 | 6 | 27 | 16 | 46
105
|  |  |  | Stefano Lia | 4 | 11 | 0 | 31 | 19 | 40
105
|  |  |  | Diego Cavestro | 4 | 5 | 7 | 40 | 17 | 32
105
|  |  |  | Luca Dario | 3 | 0 | 6 | 21 | 26 | 49
105
|  |  |  | Manuel Turetta | 4 | 4 | 5 | 26 | 26 | 40
105
|  |  |  | Nicolò Dovico | 10 | 8 | 0 | 38 | 22 | 27
105