## ARM
Nome | PM | AM | AN | PT | PR | VE | Tot.
Francesco Bazzerla | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 12 | 26
Riccardo Montagnin | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 26
Stefano Lia | 8 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25
Diego Cavestro | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 17 | 26
Luca Dario | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 7 | 25
Manuel Turetta | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 26
Nicolò Dovico | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25
| 20 | 19 | 75 |  |  | 65 | 179
Ruolo | Ore
Project Manager | 20
Amministratore | 19
Analista | 75
Verificatore | 65
ARD
Project Manager | 90
Amministratore | 60
Analista | 750
Verificatore | 210

## CONS
PM | -2
AM | -3
AN | 12
PT | -20
VE | 10
VERIFICATORE
ANALISTA
+50

## ARD
Nome | PM | AM | AN | PT | PR | VE | Tot.
Francesco Bazzerla | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7
Riccardo Montagnin | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7
Stefano Lia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8
Diego Cavestro | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
Luca Dario | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7
Manuel Turetta | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7
Nicolò Dovico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7
| 3 | 3 | 30 |  |  | 14 | 50
Ruolo | Ore
Project Manager | 3
Amministratore | 3
Analista | 30
Verificatore | 14

## PA
Nome | PM | AM | AN | PT | PR | VE | Tot.
Francesco Bazzerla | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | 28
Riccardo Montagnin | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 8 | 28
Stefano Lia | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 28
Diego Cavestro | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 28
Luca Dario | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 29
Manuel Turetta | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 28
Nicolò Dovico | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 29
| 6 | 7 |  | 120 |  | 65 | 198
Ruolo | Ore
Project Manager | 6
Amministratore | 7
Progettista | 120
Verificatore | 65
Project Manager | 180
Amministratore | 140
Progettista | 2640
Verificatore | 975

## PD
Nome | PM | AM | AN | PT | PR | VE | Tot.
Francesco Bazzerla | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 17
Riccardo Montagnin | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 17
Stefano Lia | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 18
Diego Cavestro | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 17
Luca Dario | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 17
Manuel Turetta | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 18
Nicolò Dovico | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17
| 7 | 7 |  | 65 |  | 42 | 121
Ruolo | Ore
Project Manager | 7
Amministratore | 7
Progettista | 65
Verificatore | 42
Project Manager | 210
Amministratore | 140
Progettista | 1430
Verificatore | 630

## COD
Nome | PM | AM | AN | PT | PR | VE | Tot.
Francesco Bazzerla | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 | 6 | 52
Riccardo Montagnin | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 22 | 51
Stefano Lia | 2 | 0 | 0 | 16 | 31 | 2 | 51
Diego Cavestro | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 24 | 51
Luca Dario | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 16 | 51 | 2-1+0+21+7+6
Manuel Turetta | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 16 | 50
Nicolò Dovico | 9 | 4 | 0 | 0 | 27 | 11 | 51
| 13 | 5 | 0 | 42 | 200 | 97 | 357
+ste +manu
Ruolo | Ore
Project Manager | 13
Amministratore | 5
Progettista | 42
Programmatore | 200
Verificatore | 97
Project Manager | 390
Amministratore | 100
Progettista | 924
Programmatore | 2160
Verificatore | 1245
210
140
1430
630

## PDCOD
Nome | PM | AM | AN | PT | PR | VE | Tot.
Francesco Bazzerla | 4 | 0 | 0 | 21 | 30 | 14 | 69
Riccardo Montagnin | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 | 30 | 68
Stefano Lia | 2 | 5 | 0 | 21 | 31 | 10 | 69
Diego Cavestro | 3 | 0 | 0 | 19 | 22 | 24 | 68
Luca Dario | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 26 | 68
Manuel Turetta | 2 | 1 | 0 | 10 | 31 | 24 | 68
Nicolò Dovico | 9 | 6 | 0 | 15 | 27 | 11 | 68
| 20 | 12 | 0 | 107 | 200 | 139 | 478
Ruolo | Ore
Project Manager | 20
Amministratore | 12
Progettista | 107
Programmatore | 200
Verificatore | 139
Project Manager | 600
Amministratore | 240
Progettista | 2354
Programmatore | 2160
Verificatore | 1875

## VV
Nome | PM | AM | AN | PT | PR | VE | Tot.
Francesco Bazzerla | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11
Riccardo Montagnin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12
Stefano Lia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10
Diego Cavestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
Luca Dario | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11
Manuel Turetta | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 11
Nicolò Dovico | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11
| 8 | 3 | 0 | 6 | 8 | 53 | 78
1140
| 620 |  | 131
750
4796
2220
4095
13621
621
-45
Ruolo | Ore
Project Manager | 8
Amministratore | 3
Progettista | 6
Programmatore | 8
Verificatore | 53
240
Project Manager | 60
Amministratore | 132
Progettista | 795
Verificatore | 120
Programmatore

## Tot
Project Manager | 37
Amministratore | 25
Analista | 30
Progettista | 233
Programmatore | 152
Verificatore | 257
Project Manager | 1110
Amministratore | 500
Analista | 750
Progettista | 5126
Programmatore | 2280
Verificatore | 3855
Nome | PM | AM | AN | PT | PR | VE
Francesco Bazzerla | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
Riccardo Montagnin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
Stefano Lia | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12
Diego Cavestro | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12
Luca Dario | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12
Manuel Turetta | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12
Nicolò Dovico | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12
|  |  |  | Nome | PM | AM | AN | PT | PR | VE
|  |  |  | Francesco Bazzerla | 8 | 0 | 6 | 41 | 24 | 26
|  |  |  | Riccardo Montagnin | 4 | 3 | 6 | 32 | 16 | 44
|  |  |  | Stefano Lia | 4 | 8 | 0 | 36 | 23 | 34
|  |  |  | Diego Cavestro | 3 | 5 | 7 | 42 | 14 | 34
|  |  |  | Luca Dario | 3 | 0 | 6 | 18 | 30 | 48
|  |  |  | Manuel Turetta | 5 | 3 | 5 | 26 | 23 | 42
|  |  |  | Nicolò Dovico | 10 | 6 | 0 | 38 | 22 | 29

## Foglio1
33 | 28 | 17 | 52 | 11 | 141 | 105 | Francesco Bazzerla | 0
33 | 28 | 17 | 51 | 12 | 141 | 105 | Riccardo Montagnin | 0
33 | 28 | 18 | 51 | 10 | 140 | 105 | Stefano Lia | 0
33 | 28 | 17 | 51 | 12 | 141 | 105 | Diego Cavestro | 0
32 | 29 | 17 | 51 | 11 | 140 | 105 | Luca Dario | 0
33 | 28 | 18 | 50 | 11 | 140 | 104 | Manuel Turetta | -1
32 | 29 | 17 | 51 | 11 | 140 | 105 | Nicolò Dovico | 0

## Grafici Consuntivo RQ
Project Manager | 1110
Amministratore | 540
Progettista | 5104
Programmatore | 2265
Verificatore | 3885
Analista | 750
Project Manager | 0
Amministratore | 2
Progettista | -1
Programmatore | -2
Verificatore | 2
| Nome | PM | AM | AN | PT | PR | VE
| Francesco Bazzerla | 8 | 0 | 6 | 41 | 24 | 26
| Riccardo Montagnin | 4 | 3 | 6 | 32 | 16 | 44
| Stefano Lia | 4 | 8 | 0 | 36 | 23 | 34
| Diego Cavestro | 3 | 5 | 7 | 42 | 14 | 34
| Luca Dario | 3 | 0 | 6 | 18 | 30 | 48
| Manuel Turetta | 5 | 5 | 5 | 25 | 23 | 42
| Nicolò Dovico | 10 | 6 | 0 | 38 | 20 | 31
PROGRAMMATORE
PROGETTISTA
AMMINISTRATORE
PROJECT MANAGER